УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

АДМИНИСТРАЦИИ Анадырского муниципального района

П Р И К А З

| От 19 мая 2015г. |  | № 134 -од |
| --- | --- | --- |

Об утверждении плана по организации инклюзивного образования и создания специальных условий для получения образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья на территории Анадырского муниципального района на 2015 год

Во исполнение приказа Департамента образования, культуры и молодёжной политики Чукотского автономного округа от 06.05.2015 г. № 01-21/231 «Об утверждении плана по вопросам организации инклюзивного образования и создания специальных условий для получения образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья на территории Чукотского автономного округа на 2015 год», в целях организации инклюзивного образования и создания специальных условий для получения образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья на территории Анадырского муниципального район,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить план по организации инклюзивного образования и создания специальных условий для получения образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья на территории Анадырского муниципального района на 2015 год (далее – План) в соответствии с Приложением к настоящему приказу.

2.Отделу образования и молодёжной политики Управления социальной политики Администрации Анадырского муниципального района (Скороходова С.Г.) совместно с отделом методического сопровождения образовательных организаций Анадырского муниципального района Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития образования и повышения квалификации» (Лысенко Е.А.) осуществить организационно-консультационную деятельность при проведении мероприятий, предусмотренных Планом.

2

3. Руководителям общеобразовательных организаций Анадырского муниципального района (Банникова Т.Н., Каримова Т.Г., Клементьев В.В.,                Коломыцева Н.В., Ляховская С.Г., Пискунова Н.Б., Снегина С.И., Точилкин П.В.,Фёдорова М.А.) обеспечить неукоснительное выполнение мероприятий Плана.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления – начальника отдела образования и молодежной политики Управления социальной политики Администрации Анадырского муниципального района Скороходову С.Г.

Начальник Управления			                    	                               Л.А. Бабичева

|  |  | Приложение к приказу Управления социальной политики Администрации Анадырского муниципального района от 19 мая 2015г. № 134 -од |
| --- | --- | --- |

### План

### по вопросам организации инклюзивного образования и создания специальных условий для получения образования

### детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья на территории

### Анадырского муниципального района на 2015 год

| № п/п | Направление мероприятий | Сроки | Результат | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка и проведение семинаров-совещаний по вопросам обеспечения качественных специальных условий получения образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья | в течение 2015 года | Протоколы совещаний | отдел методического сопровождения ОО ОО и МП общеобразовательные организации |
|  | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья | в течение 2015 года | Документ о повышении квалификации, отчёты | отдел методического сопровождения ОО общеобразовательные организации |
|  | Мониторинг деятельности Психолого-медико-педагогических консилиумов образовательных организаций (ПМПк) | июнь 2015 года | Сбор, анализ и обобщение материалов, справка | ОО и МП общеобразовательные организации |
|  | Анализ обеспечения образовательных организаций специалистами по работе с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья | октябрь 2015 года | Данные о наличии в образовательных организациях округа педагогов-психологов, учителей-логопедов, социальных педагогов | ОО и МП общеобразовательные организации |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспечение поэтапного введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС ОВЗ), включая повышение квалификации педагогических работников по вопросам внедрения ФГОС ОВЗ | в течение 2015 года | Реализация мероприятий в рамках отдельного плана | ОО и МП общеобразовательные организации |
|  | Выявление и распространение наиболее эффективных практик образования детей с ограниченными возможностями здоровья | сентябрь - декабрь 2015 года | Методические рекомендации | Отдел методического сопровождения ОО |
|  | Разработка методических рекомендаций по профессиональной ориентации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | ноябрь 2015 года | Методические рекомендации | Отдел методического сопровождения ОО |
|  | Информационное сопровождение мероприятий по вопросам организации инклюзивного образования и создания специальных условий для получения образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья | в течение 2015 года | Письма, пресс-релизы, публикации в СМИ | Отдел методического сопровождения ОО |

| Подготовила: Консультант отдела образования и молодёжной политики |  | О.И. Скакалина |
| --- | --- | --- |
| Согласовано: |  |  |
| Начальник отдела образования и молодёжной политики |  | С.Г. Скороходова |
| Юрисконсульт Централизованной бухгалтерии |  | М.С. Козлов |

____________________________________________________________________

Разослано: дело -1; ООиМП -1; МО -1; МБОУ «Центр образования п.Беринговского» -1; МБОУ «Центр образования п.Угольные Копи» -1;    МБОУ «Центр образования с.Марково» -1; МБОУ «Центр образования с.Усть-Белая» -1; МБОУ «Центр образования с.Канчалан» -1; МБОУ «Центр образования с.Ваеги» -1; МБОУ «Центр образования с.Мейныпильгыно» -1;           МБОУ «Центр образования с.Алькатваам» -1; МБОУ «Центр образования с.Хатырка» -1; МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Радуга» п.Беринговского» -1 / 13